## План
Задачи | Дата начала | Дата завершения | Трудоемкость | Связанные задачи | Результаты выполнения работы | Ответственный | Исполняющий
1.Разработка первого рабочего прототипа | 2017-03-07 | 2017-03-15 | 90 ч/ч |  | Рабочий прототип первой версии системы | Иванов Никита | Иванов Никита Извайлов Андрей Смирнов Иван Дмитриев Павел
2. Переработка DO-179 | 2017-03-07 |  | 20 ч/ч |  | Письменный отчет | Дмитриев Павел | Фетисов Михаил Дмитриев Павел Белова Анастасия Павленко Дарья
3. Разработка документа, описывающего процедуру проведения формальной инспекции | 2017-03-07 |  | 10 ч/ч |  | Документация | Трофимов Евгений | Трофимов Евгений Качнов Илья
4. Подготовка протоколов для проведения формальной инспекции | 2017-03-07 |  | 5 ч/ч | 3 | Протоколы ФИ | Бондаренко Александр | Бондаренко Александр
5. Жизненный цикл ПО | 2017-03-07 |  | 2 ч/ч |  | Письменный отчет | Агафонов Иннокентий | Агафонов Иннокентий
6. Нарисовать граф перехода состояния объекта формальной инспекции | 2017-03-07 |  | 2 ч/ч | 3.4 | Письменный отчет | Сумин Александр | Сумин Александр

## Матрица функциональной ответств (hidden)
Команда проекта | Ершов А. | Кононов В. | Нестерова А. | Главатских П. | Андрякова А. | Федоренко В. | Кузнецов К. | Токарев Д. | Кулаков Р. | Макаревич Н. | Сагитова А. | Иваницкий И.
Работы
1. Разработка и согласование описания проблемы, решить которую призвана система сбора средств на подарки, а также целей и задач проекта | Н | К, Н |  | И | Н | О | У | Н | К | Н |  | Н
2. Качественный анализ аналогов (рассмотреть краудфандинговые платформы, сервисы wishlist'ов и коллективных подарков, в частности www.darimvmeste.ru и www.sinpti.com.ua) |  | К, Н | И |  | Н | О,И | У | Н | К | Н | И | Н
3. Оценка и описание критических факторов влияющих на успешность проекта | О,И | К, Н |  | И | Н | К | У | Н | К | Н |  | Н
4. Определение системы: преобразование понимания проблемы в обобщенное описание системы, которая будет решать поставленную проблему, с учетом выводов полученных на этапах 2 и 3 |  | К, Н |  | И | Н | О,И | У | Н | К | Н |  | Н
5. Определение ограничений проекта и основных требований к нему |  | О | К | К | Н | И | У | К |  | Н |  | Н
6. Утверждение концепции | Н | И, К | Н | Н | Н: Н; У: У, О, К; Н: Н; Н: Н
1. Словесное описание взаимодействия пользователя с системой | Н | К, Н | Н | Н | Н | О, И | У, К |  |  | Н |  | Н
2. Диаграммы бизнес-процессов системы (взаимодействие пользователя с системой) | И | К, Н | И | Н | И | Н | У | И | О | Н | И | Н
3. Диаграммы бизнес-процессов системы (взаимодействие пользователя с системой, внутренний подход) | Н | К, Н | И | Н | И |  | У | И | О | Н | И | Н
4. Концептуальная схема БД "as-is" в методологии сущность - связь |  | К, Н, И | Н | Н | Н | Н | У | Н | Н | Н | Н | И
1. Общие сведения | Н | К, Н | Н | Н | Н | Н | У, О, И | Н | Н | Н | Н | Н
2. Назначение и цели создания (развития) системы | Н | К, Н | Н | Н | Н | И | У, О, И | Н | Н | Н | Н | Н
3. Требования к системе | Н | К, Н, И | И | Н | Н | И | У | И | О, И | Н | И | И
4. Описание функций системы по степени важности (must have, should have, could have) | Н | О, К, И | Н | Н | Н | И | У, И | И | И | Н | И | Н
5. Состав и содержание работ по созданию системы | Н | И, К | Н | Н | Н | Н | У, О, И | Н | Н | Н | Н | Н
6. Порядок контроля и приемки системы | Н | К, Н | Н | Н | Н | Н | У, О, И | Н | Н | Н | Н | Н
7. Согласование и утверждение ТЗ | Н | К, Н | Н | Н | Н | Н | У, О, И | Н | Н | Н | Н | Н
1. Анализ и описание используемых инструментов, технологий | Н | К, Н | Н | Н | Н | Н | У, К | Н | К | О, И | Н | К
2. План разработки независимых модулей системы | bar: У, К
3. Компонетная модель системы | bar: У, К
4. Логическая схема БД "to be" в нотации ER-диаграмм | К, Н: К; У, К: У; К: О, И
5. Разработка прототипов интерфейсов пользователя | Н: И; У, К: У, К; Н: И; К: О, И; О, И: Н; Н: Н; К: Н
6. План разработки дизайн-макета системы | К, Н: Н; Н: О, И; Н: Н; Н: Н; У, К: У, К
7. Верстка дизайн-макета | У, К: У, К
8. Создание эскизов пользовательского интерфейса открытых и закрытых проектов в системе Вподарке | У, К: У, К
1. Сбор и анализ информации с предыдущих этапов | И | И, К | И |  |  | К | У, О, И | К | К | Н | К | К
2. Уточнение и доработка требований к веб-приложению | И | И, К | И | И | И | И | У, И | И | О, И | Н | И | И
3. Функциональная и организационная структура веб-приложения | bar: У, И
4. Обоснование и детальное описание используемых технологий, алгоритмов, математического обеспечения | И, К: О, И; У, И: У
5. Написание спецификаций к компонентам веб-приложения | И | И | И | И | И | И | У, И | И | О, И | Н | И | И
6. Разработка тестовые сценарии и плана тестирования | И | К | К | К | О, И | К | У | К | К | К | И | К
7. Согласование и утверждение техничекого проекта | Н | К | Н | Н | Н | Н | У, О, И | Н | Н | Н | Н | Н
1. Кодирование "must have" компонентов системы | И И: Н; О, И И К: И; У У, И У: У; У Н К: О, И; У И К: И
2. Конфигурирование и запуск серввера | У У, И У: У; У Н К: О, И; У И К: И
3. Развертование БД на сервере, и создание необходимых объектов БД | О, И И К: О, И; У У, И У: У
4. Тестирование и отладка созданных компонетов | О, И И О, И: И; У У, И У: У; У Н К: О, И; У И К: И
5. Тестирование бизнес-функций, возложенных на БД и исправление компонентов БД | О, И И К: И; У У, И У: У; У О, И К: И; У И К: О, И
6. Реализация front-end функционала | bar: У У, И У
7. Объединение разработанных компонентов в рабочую систему | О, И И К: О, И; У У, И У: У; У Н К: И
8. Развертование первой версии системы на сервере | О, И И К: И; У У, И У: У; У О, И К: И; У Н К: О, И; У И К: И
9. Кодирование "should have" компонентов, создание необходимых для их функционирования компонентов БД | И И: Н; О, И И К: О, И; О, И И К: И; У У, И У: У; У О, И К: И; У Н К: И; У И К: И
10. Тестирование и отладка созданных компонетов | Н | И | Н | К | И | И | У | К | И | И | Н | К
11. Развертование второй версии системы на сервере | И: И; У: У; И: О, И
12. Проработка требований и оценка необходимости реализации "could have" компонентов | И: К; И: О, И; У: У
13. Реализация "could have" компонентов и создание необходимых для их функционирования компонентов БД | И: И; И: И; У: У; И: О, И; К: И
14. Развертование, тестирование и отладка конечной версии системы | У: У; И: О, И
15. Утверждение рабочей версии веб-приложения | И: О, И; У: У, О, И
1. Анализ устойчивости системы, критериев отказа | И: О, И; У: У
2. Анализ и оценка реализованных бизнес-процессов | И: К; У: У, К; К: О, И
3. Исправление ошибок и доработка веб-приложения | bar: У
1. Подготовка платформы | bar: У
2. Подготовка контента | Н: И; И: К; Н: О, И; К: Н; И: Н; У: У; Н: И
3. Согласование и утверждение перед финальным запуском | Н | К | Н | Н | К | Н | У | К | Н | К | Н | К
4. Финальный запуск веб-приложения | И: И; И: И; У: У, О; К: И; И: И; К: И
У - управление, К - консультирование, И - исполнение, О - отвественный, Н- наблюдение
- предупреждение
- работа не выполнена